## Hoja1
Complejidad | Numeros de casos | Est Creación horas | Est ejecución horas | Total horas
Alta | 274 | 1.5 | 1 | 274
Media | 300 | 0.75 | 0.5 | 150
Baja | 280 | 0.5 | 0.2 | 56
Total | 854 | NA | NA | 480
Cuantos testers se necesitan para terminar la ejecución en 4 semanas
Horas de ejecución de las 4 semanas | ¿Cuántos testers necesito? | Numero de días
160 | 3 | 20
Día | TCs planeados | Test actual/ejecutados
1 | 4 | 2 | 5% | 13.5137
2 | 10 | 6 | 10% | 9.125
3 | 21 | 17 | 15% | 6.1996
4 | 41 | 39 | 20% | 4.2552
5 | 72 | 70 | 25% | 2.9683
6 | 121 | 119 | 30% | 2.1221
7 | 191 | 189 | 35% | 1.5714
8 | 281 | 200 | 40% | 1.2187
9 | 385 | 300 | 45% | 0.99881
10 | 493 | 400 | 50% | 0.86788
11 | 590 | 500 | 55% | 0.7966
12 | 670 | 600 | 60% | 0.7653
13 | 730 | 700 | 65% | 0.7608
14 | 773 | 720 | 70% | 0.77427
15 | 801 | 770 | 75% | 0.79979
16 | 820 | 800 | 80% | 0.83337
17 | 833 | 815 | 85% | 0.87237
18 | 841 | 833 | 90% | 0.915
19 | 846 | 835 | 95% | 0.96005
20 | 849 | 844 | 100% | 1.0067